Kanban Metrics App

Описание бизнес-логики и методик расчёта метрик

Версия документа: 1.0

Дата: 06.04.2026

# 1. Общее описание приложения

Kanban Metrics App — веб-приложение для анализа потока работ команды на основе данных из Jira. Приложение рассчитывает ключевые канбан-метрики (Lead Time, Cycle Time, Throughput, WIP), строит графики, проводит вероятностное прогнозирование методом Монте-Карло и позволяет приоритизировать задачи по фреймворку RICE.

Технологический стек: React 19, TypeScript, Vite, Chart.js, Tailwind CSS.

## 1.1. Архитектура потока данных

Данные проходят через следующие этапы обработки:

- Настройки (Settings)

Пользователь указывает URL вебхука n8n, диапазон дат, проект Jira и типы задач (или произвольный JQL-запрос).

- Загрузка данных (API)

Приложение отправляет POST-запрос на вебхук n8n. Диапазон дат разбивается на месячные чанки для обхода лимитов API. Ответ содержит массив задач (Issue) с историей переходов по статусам. Задачи дедуплицируются по ключу.

- Определение воркфлоу (Workflow Detection)

Система автоматически группирует типы задач по схожести наборов статусов (пересечение >50%). Для каждой группы определяются границы: ltStart, ltEnd, ctStart, ctEnd. Пользователь может вручную скорректировать эти границы.

- Расчёт метрик (Metrics)

На основе задач и настроенных воркфлоу рассчитываются Lead Time, Cycle Time, Throughput, WIP для каждой задачи и в агрегированном виде.

- Визуализация (UI)

Метрики отображаются в виде карточек (среднее, перцентили P50/P85/P95), scatter-графиков, столбчатых диаграмм пропускной способности, таблицы Aging WIP и Монте-Карло прогноза.

# 2. Модель данных

## 2.1. Задача (Issue)

Основная единица данных — задача из Jira со следующими полями:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| key | string | Ключ задачи в Jira (например, CREDITS-9011) |
| summary | string | Название задачи |
| type | string | Тип задачи (User Story, Задача, Ошибка, Техдолг) |
| created | string (ISO) | Дата и время создания задачи |
| currentStatus | string | Текущий статус задачи |
| transitions | Transition[] | Массив переходов по статусам с временными метками |
| statusCategory | string? | Категория статуса Jira: new, indeterminate, done |
| resolution | string? | Резолюция: Done, Won't Fix, Duplicate и др. |

## 2.2. Переход (Transition)

Каждый переход фиксирует момент входа задачи в определённый статус:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| status | string | Название статуса (например, Разработка, Готово) |
| enteredAt | string (ISO) | Момент входа в статус (ISO timestamp) |

## 2.3. Конфигурация воркфлоу (WorkflowConfig)

Воркфлоу определяет границы расчёта метрик для группы типов задач:

| Поле | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| issueTypes | Типы задач, для которых применяется этот воркфлоу | User Story |
| statuses | Упорядоченный список статусов воркфлоу | Идея → Бэклог → Разработка → Готово |
| ltStart | Начальный статус Lead Time (вход задачи в поток) | Идея |
| ltEnd | Конечный статус Lead Time (завершение задачи) | Готово |
| ctStart | Начальный статус Cycle Time (начало активной работы) | Разработка |
| ctEnd | Конечный статус Cycle Time (завершение разработки) | Готова к Prod |

Автоопределение воркфлоу различает два типа процессов:

- User Story (есть этапы Идея, Проработка идеи): ltStart = Идея, ctStart = Разработка, ltEnd = Готово.

- Задачи/Ошибки (нет discovery-статусов): ltStart = Бэклог, ctStart = Разработка, ltEnd = Готово, ctEnd = Готова к Prod.

# 3. Метрики: Lead Time

## 3.1. Определение

Lead Time (LT) — полное время жизни задачи от момента её входа в поток до завершения. Включает время ожидания в очередях и активную работу. Измеряется в днях.

## 3.2. Формула

LT = (Время входа в ltEnd − Время входа в ltStart) / 86 400 000 мс

Где:

- Время входа в ltEnd — timestamp первого перехода задачи в конечный статус (например, Готово).

- Время входа в ltStart — timestamp первого перехода задачи в начальный статус (например, Идея или Бэклог). Если задача никогда не входила в ltStart, используется дата создания задачи (issue.created).

## 3.3. Особенности расчёта

- Если задача не достигла статуса ltEnd, Lead Time = null (задача не завершена, метрика не рассчитывается).

- Если время завершения ≤ времени начала, Lead Time = null (защита от некорректных данных).

- Результат — дробное число дней (например, 5.73 дня).

## 3.4. Пример

Задача CREDITS-100 создана 1 марта, статус Идея получен 1 марта, статус Готово получен 8 марта.

LT = (8 марта − 1 марта) = 7.0 дней

# 4. Метрики: Cycle Time

## 4.1. Определение

Cycle Time (CT) — время активной работы над задачей от начала разработки до её завершения. Не включает время ожидания в очередях до начала работы. Измеряется в днях.

## 4.2. Формула

CT = (Время входа в resolvedEndStatus − Время последнего входа в ctStart) / 86 400 000 мс

Где:

- resolvedEndStatus — определяется по следующей логике: если задача когда-либо входила в ctEnd, используется ctEnd; иначе используется ltEnd как fallback. Это обрабатывает случаи, когда задачи проходят по сокращённому пути и пропускают промежуточные статусы.

- Время входа в resolvedEndStatus — самый ранний timestamp перехода в определённый конечный статус.

- Время последнего входа в ctStart — самый поздний timestamp перехода в ctStart, который произошёл ДО времени завершения. Используется последний вход, а не первый, чтобы корректно обработать повторные возвраты задачи в работу.

## 4.3. Особенности расчёта

- Fallback-механизм: если задача не проходила через ctEnd (например, перешла сразу из Разработка в Готово, минуя Готова к Prod), система использует ltEnd в качестве конечного статуса. Без этого механизма CT был бы null для таких задач.

- Последний вход: при расчёте берётся последний вход в ctStart перед завершением. Это важно для задач, которые возвращались из ревью в разработку — CT будет отсчитываться от последнего возврата.

- CT = null, если задача не входила ни в ctEnd, ни в ltEnd, или если не было входа в ctStart до завершения.

## 4.4. Пример

Задача CREDITS-200: Разработка (3 марта) → Ревью (5 марта) → Разработка (6 марта, возврат) → Готова к Prod (9 марта).

CT = (9 марта − 6 марта) = 3.0 дня (от последнего входа в Разработка)

# 5. Метрики: Throughput (Пропускная способность)

## 5.1. Определение

Throughput — количество завершённых задач за неделю. Показывает реальную производительность команды.

## 5.2. Алгоритм расчёта

- Для каждой задачи определяется дата завершения — самый ранний переход в статус ltEnd.

- Исключаются задачи с недоставочными резолюциями (non-delivery resolutions):

| Резолюция | Описание |
| --- | --- |
| Won't Fix | Решено не исправлять |
| Duplicate | Дубликат другой задачи |
| Невозможно воспроизвести | Баг не удалось воспроизвести |
| Не является ошибкой | Поведение корректно |

- Дата завершения конвертируется в понедельник соответствующей недели (функция toMonday). Все недели привязаны к понедельнику для единообразия.

- Задачи группируются по неделям и подсчитывается количество завершений в каждую неделю.

- Между первой и последней неделей заполняются недели с нулевым количеством завершений. Это критически важно для корректного расчёта среднего: без нулевых недель простои команды не учитывались бы.

## 5.3. Агрегированные показатели

- Среднее (mean) — среднее количество завершённых задач в неделю.

- Максимум (max) — максимальное количество завершённых задач в одну неделю.

- Всего завершено — суммарное количество завершённых задач за весь период.

# 6. Метрики: WIP (Work in Progress)

## 6.1. Определение

WIP — количество задач, находящихся в активной работе прямо сейчас. Задача считается в WIP, если она одновременно удовлетворяет трём условиям:

- Текущий статус ≠ ltEnd (задача не завершена).

- Задача не находится в терминальном нерабочем статусе (Отменена, Архив, Установлено).

- Задача не находится в pre-work статусе (до начала активной работы).

## 6.2. Определение pre-work статусов

Статус считается pre-work, если он расположен до ctStart в упорядоченном списке статусов воркфлоу. Логика определения:

- Если текущий статус = ltStart (например, Идея) — всегда pre-work.

- Если оба статуса (текущий и ctStart) есть в упорядоченном списке — сравниваются их индексы.

- Если текущий статус отсутствует в списке — считается pre-work (консервативный подход).

## 6.3. Терминальные нерабочие статусы

Следующие статусы исключаются из WIP, т.к. означают завершение работы без доставки:

- Отменена — задача отменена.

- Архив — задача архивирована.

- Установлено — задача установлена (для специфичных воркфлоу).

## 6.4. WIP по статусам

Дополнительно рассчитывается разбивка WIP по текущим статусам задач. Это позволяет увидеть, где именно скапливаются задачи (например, 5 задач в Ревью, 3 в Разработке).

# 7. Расчёт перцентилей

## 7.1. Метод

Для агрегации метрик используется метод линейной интерполяции (R-7), стандартный для статистических библиотек. Рассчитываются перцентили P50, P85, P95.

## 7.2. Формула

idx = (P / 100) × (N − 1)

Где P — перцентиль (50, 85 или 95), N — количество значений. Если idx целое — берётся значение по индексу. Если дробное — выполняется линейная интерполяция между соседними значениями:

result = arr[floor(idx)] + (arr[ceil(idx)] − arr[floor(idx)]) × (idx − floor(idx))

## 7.3. Интерпретация

| Перцентиль | Значение | Использование |
| --- | --- | --- |
| P50 (медиана) | 50% задач завершаются быстрее | Типичное ожидание по срокам |
| P85 | 85% задач завершаются быстрее | Обязательство уровня сервиса (SLE) |
| P95 | 95% задач завершаются быстрее | Верхняя граница; выше — аномалии |

# 8. Aging WIP (Возраст задач в работе)

## 8.1. Определение

Aging WIP — анализ того, сколько дней каждая задача находится в активной работе. Показывает потенциальные блокировки и задачи, которые могут выйти за пределы допустимых сроков.

## 8.2. Расчёт возраста

Возраст = (Текущее время − Время последнего входа в ctStart) / 86 400 000 мс

Рассчитывается только для задач, находящихся в WIP (см. раздел 6). Берётся последний вход в ctStart, аналогично логике Cycle Time.

## 8.3. Цветовая индикация

Каждая задача раскрашивается в зависимости от её возраста относительно перцентилей Cycle Time:

| Цвет | Условие | Значение |
| --- | --- | --- |
| Зелёный | Возраст ≤ CT P50 | Задача в пределах нормы |
| Жёлтый | CT P50 < Возраст ≤ CT P85 | Задача приближается к границе SLE |
| Красный | Возраст > CT P85 | Задача превышает нормальные сроки, требует внимания |

Отображается максимум 40 задач, отсортированных по возрасту убывания (самые старые сверху).

# 9. Прогнозирование методом Монте-Карло

## 9.1. Общий принцип

Метод Монте-Карло используется для вероятностного прогнозирования на основе исторических данных пропускной способности (throughput). Проводится 10 000 симуляций, в каждой из которых случайным образом выбираются значения недельного throughput из исторических данных.

Входные данные: массив значений недельного throughput (включая нулевые недели).

## 9.2. Режим "Количество задач" (Items Mode)

Вопрос: "Сколько недель потребуется, чтобы завершить N задач?"

Алгоритм:

- Задаётся целевое количество задач (target).

- В каждой симуляции: случайно выбирается значение недельного throughput, прибавляется к счётчику. Повторяется, пока счётчик ≥ target.

- Фиксируется количество недель. Ограничение: 520 недель (10 лет).

- Из 10 000 результатов рассчитываются перцентили P50, P85, P95 и конвертируются в даты.

## 9.3. Режим "Дата" (Date Mode)

Вопрос: "Сколько задач мы успеем завершить к дате X?"

Алгоритм:

- Вычисляется количество полных недель до целевой даты.

- В каждой симуляции: для каждой недели случайно выбирается значение throughput, суммируется.

- Из 10 000 результатов рассчитываются P50, P85, P95 завершённых задач.

## 9.4. Режим "Очередь" (Queue Mode)

Вопрос: "Когда будет завершена каждая задача из приоритизированного бэклога?"

Алгоритм:

Пользователь задаёт количество задач в текущем WIP и список приоритизированных задач.

Общее количество позиций = WIP + количество задач в очереди.

В каждой симуляции: случайные значения throughput суммируются понедельно. Когда сумма достигает позиции N, фиксируется количество недель для этой позиции.

Задачи в WIP обрабатываются первыми (позиции 1..WIP), затем задачи из очереди.

Для каждой задачи рассчитываются P50, P85, P95 даты завершения.

## 9.5. Формирование результата

Из 10 000 значений для каждого режима рассчитываются:

| Показатель | Описание |
| --- | --- |
| P50 | С вероятностью 50% результат будет не хуже этого значения |
| P85 | С вероятностью 85% результат будет не хуже этого значения |
| P95 | С вероятностью 95% результат будет не хуже этого значения |

# 10. RICE-скоринг

## 10.1. Определение

RICE — фреймворк приоритизации задач, оценивающий каждую задачу по четырём параметрам и вычисляющий итоговый балл для ранжирования.

## 10.2. Формула

RICE Score = (Reach × Impact × Confidence / 100) / Effort

Результат округляется до целого числа.

## 10.3. Компоненты

| Компонент | Описание | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| Reach | Охват: количество пользователей/месяц, которых затронет изменение | Любое положительное число |
| Impact | Воздействие: сила влияния на каждого затронутого пользователя | 0.25, 0.5, 1, 2, 3 |
| Confidence | Уверенность: насколько команда уверена в оценках Reach и Impact | 25%, 50%, 80%, 100% |
| Effort | Трудозатраты: оценка в story points | 0.5 – 40 (шаг 0.5) |

## 10.4. Интерпретация Impact

| Значение | Интерпретация |
| --- | --- |
| 3 | Massive — критическое влияние |
| 2 | High — высокое влияние |
| 1 | Medium — среднее влияние |
| 0.5 | Low — низкое влияние |
| 0.25 | Minimal — минимальное влияние |

## 10.5. Визуальная индикация

Задачи ранжируются по RICE Score (убывание) и раскрашиваются:

- Зелёный — верхние 66% (высокий приоритет).

- Жёлтый — средние 33–66% (средний приоритет).

- Серый — нижние 33% (низкий приоритет).

## 10.6. Интеграция с Монте-Карло

Задачи из RICE-таблицы можно передать в режим Очередь Монте-Карло для прогнозирования сроков завершения каждой задачи с учётом приоритета.

# 11. Визуализация

## 11.1. Scatter-графики (Lead Time / Cycle Time)

Точечные диаграммы, где каждая точка — завершённая задача. Ось X — дата завершения, ось Y — значение метрики в днях. Горизонтальные линии показывают P50, P85, P95.

## 11.2. Столбчатая диаграмма Throughput

Столбцы по неделям (привязка к понедельнику). Высота столбца — количество завершённых задач. Горизонтальная линия — среднее значение.

## 11.3. Карточки метрик

Четыре карточки с агрегированными показателями: Lead Time, Cycle Time, WIP, Throughput. Каждая карточка показывает среднее, перцентили и количество данных.

# 12. Хранение данных

Приложение использует localStorage браузера для персистентности:

| Ключ | Содержимое |
| --- | --- |
| km_settings | Настройки: URL вебхука, диапазон дат, проект, типы задач, JQL |
| km_workflows | Конфигурации воркфлоу (автоопределённые или настроенные вручную) |

Данные задач (issues) хранятся только в оперативной памяти и загружаются при каждом обращении к API.

# 13. Внешние интеграции

## 13.1. n8n Webhook (основные данные)

Приложение отправляет POST-запрос на настроенный webhook n8n. Поддерживаются два режима:

- Standard: передаются project, issueTypes, extraConditions, dateFrom, dateTo.

- Custom JQL: передаётся произвольный customJql, dateFrom, dateTo.

В Standard-режиме диапазон дат разбивается на месячные чанки для обхода лимитов Jira API.

## 13.2. RICE API

- GET /webhook/rice-scoring — получение списка задач с текущими RICE-оценками.

- POST /webhook/rice-score-update — сохранение обновлённых RICE-оценок.